ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о.

Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.

Огранак: TEНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44., Обреновац

Место: Обреновац

Број одлуке:

Датум одлуке:

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси

О  Д  Л  У  К   У

О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  007144/2014

- Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.

Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац

- Врста наручиоца: државно јавно предузеће

- Предмет : Набавка радова- „Спољни објекти ТЕНТ А, црпна станица расхладне воде (увођење СКАДА система)“

- Елемент уговора који се мења: рок извршења

- Првобитни рок извршења: Извођач радова се обавезује да радове које су предмет овог уговора изврши у следећим роковима:

- Рок за израду пројекта и испоруку опреме је октобар 2014.

- Рок за монтажу је новембар 2014.

- Рок за тестирање, испитивање и пуштање система за рад је децембар 2014.

- Рок за израду и предају пројекта изведеног стања је јануар 2015.

- Измењени рок извршења: Извођач радова се обавезује да радове које су предмет овог уговора изврши у следећим роковима:

- Рок за израду пројекта је – 30. новембар 2014

- Рок за испоруку опреме је 31. децембар 2014.

- Рок за монтажу је 31. јануар 2015.

- Рок за тестирање, испитивање и пуштање система за рад је 28. фебруар 2015.

- Рок за израду и предају пројекта изведеног стања је 31. март 2015.

- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка радова- „Спољни објекти ТЕНТ А, црпна станица расхладне воде (увођење СКАДА система)“ за огранак Наручиоца ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 007144/2014, применом отвореног поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12).

Уговор о извођењу радова, број Инвеститора: 26808. од 24.10.2014.год., број Извођача: 2290/2-14 од 28.10.2014.год., закључен је са понуђачем „ИМП - Аутоматика“ д.о.о. Београд, Волгина 15, Београд

Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: “ Извођач радова се обавезује да радове које су предмет овог уговора изврши у следећим роковима:

-	Рок за израду пројекта и испоруку опреме је октобар 2014.

-	Рок за монтажу је новембар 2014.

-	Рок за тестирање, испитивање и пуштање система за рад је децембар 2014.

-	Рок за израду и предају пројекта изведеног стања је јануар 2015.“

Достављеним образложењем техничке(стручне) службе Наручиоца од 10.11.2014.год. наведено је да је неопходно извршити измену уговореног рока извршења из разлога промене плана ремоната блокова А1 и А3, а због временских непогода из маја текуће године.

Прилог:

-Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

- Уговорена цена у износу од 6.978.868,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.