ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о.

Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.

Огранак: ТЕНТ А

Место: Обреновац

Број одлуке:

Датум одлуке:

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси

О  Д  Л  У  К   У

О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  100240/2014

- Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.

Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац

- Врста наручиоца: државно јавно предузеће

- Предмет : Набавка услуга- „Израда монографије о Богољубу Урошевићу Црном“

- Елемент уговора који се мења: рок извршења

- Првобитни рок извршења: 20 дана  од дана обостраног потписивања уговора.

- Измењени рок извршења: 20 дана  од дана предаје материјала за штампу извршоцу услуге

- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка услуга- „Израда монографије о Богољубу Урошевићу Црном“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 100240/2014, применом отвореног поступка  (члан 32 ЗЈН „СЛ Гласник РС124/12“).

Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 27474 од 06.04.2015.године, број Извршиоца: 12/15 од 29.04.2015.године, закључен је са понуђачем Планета принт д.о.о. Београд, ул. Виноградски венац бр. 9.

Одредбом члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведен је период од 20 дана  од дана обостраног потписивања уговора.

Техничка (стручна) служба Наручиоца је дописом број 14671  од 08.05.2015. године указала да је, у складу са чланом 7 став 1 уговора, пружање услуга отпочело 29.04.2015 а да Извршиоцу није достављен матерјал за штампу као и да је потребно додатно време за измене и допуне претходно припремљеног текста (материјала за штампу), те да да уговор није у могућности да се изврши у уговореном року.

Имајући у виду наведено неопходно је продужити рок извршења уговора..

Прилог:

-Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

- Уговорена цена у износу од 424.000,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 27474 од 06.04.2015.године, број Извршиоца: 12/15 од 29.04.2015.године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

.