ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК TEНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Улица:  Богољуба Урошевића Црног број 44

Број:_______________

Обреновац,__________

(место и датум)

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електопривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 2844/4-15 од 17. јуна  2015. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01-47968/1-15 од 24.09.2015. године, у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Oгранка ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44,  доноси

О  Д  Л  У  К   У

О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  100493/2015

- Назив наручиоца:    Јавно предузеће „Електопривреда Србије“ Београд

Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2

Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац

Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

- Врста наручиоца: државно јавно предузеће

- Предмет : Израда пројект санације магистрале 6 бара ТЕНТ А.

Елемент уговора који се мења: РОК ИЗВРШЕЊА.

- Првобитни рок извршења: Извршилац услуге се обавезује да услуге које су предмет уговора изврши у року од 4 месеца од дана потписивања уговора.

- Измењени рок извршења: Извршилац услуге се обавезује да услуге које су предмет уговора изврши најкасније до 08.02.2016. године.

- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка услуга : Израда пројект санације магистрале 6 бара ТЕНТ А уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке 100493/2015  применом отвореног поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12).

Уговор о пружању услуга закључен је са понуђачем “Balkan Energy Team“ д.о.о .Београд, број Наручиоца 03.01-20785/1-15  од 31.07.2015. године, број Извршиоца  389/2015 од 06.08.2015.године.

Одредбом члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења наведено је: Извршилац услуге се обавезује да услуге које су предмет уговора изврши у року од 4 месеца од дана потписивања уговора.

Дана 27.11.2015. године Извршилац је доставио допис у коме наводи да због објективних околности, које су се у току уговореног рока извршења појавиле на страни наручиоца није у могућности да изврши предметну услугу у уговореном року. Наиме, да би Извршилац извршио захтевано испитивање тренутног стања паровода, потребно је било да се обаве радови на припреми за испитивање, који обухватају скидање изолације, брушење, скеле итд, а што је по уговору обавеза Наручиоца.

Резултати наведених испитивања представљају улазне податке за прорачуне чврстоће и анализу напонског стања паровода који ће дефинисати коначно решење за израду пројекта санације магистрале 6 бара.

Како Наручилац није поставио скеле и скинуо изолацију у предвиђеном року и самим тим онемогућио Извршиоца да изврши услуге које су предмет уговора, потребно је продужити рок извршења..

Наручилац се сагласио да са продужењем рока извршења до 08.02.2016.. године

Прилог- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

- Уговорена цена у износу од 1.958.000,00 динара без ПДВ и остали елементи уговора се не мењају.