ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК TEНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Улица:  Богољуба Урошевића Црног број 44

Број:_______________

Обреновац,__________

(место и датум)

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електопривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 2844/4-15 од 17. јуна  2015. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01-47968/1-15 од 24.09.2015. године, у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Oгранка ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44,  доноси

О  Д  Л  У  К   У

О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  100867/2015

- Назив наручиоца:    Јавно предузеће „Електопривреда Србије“ Београд

Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2

Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац

Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

- Врста наручиоца: државно јавно предузеће

- Предмет :Адаптација релејне заштите  у ЕВП Бргуле.

- Елемент уговора који се мења: РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА.

- Првобитни рок извођења радова: Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 160 дана од дана обостраног потписивања уговора  .

- Измењени извођења радова: Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе најкасније до 30.06.2016. године.

- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка радова : Адаптација релејне заштите  у ЕВП Бргуле уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке 100867/2015 применом отвореног поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12).

Уговор о извођењу радова закључен је са групом понуђача  ИМП Аутоматика д.о.о Београд (овлашћени члан групе) и Еnergy Company d.o.o (члан групе) , број Инвеститора  03.01-20715/1-15 од 31.07.2015. године, број Извођача  1451/2-15 од 03.08.2015.године.

Одредбом члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извођења радова  наведено је: Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 160 дана од дана обостраног потписивања уговора  .

Дана 06.11.2015. године техничка служба инвеститора је доставила допис у коме наводи да је динамиком коју је доставио извођач  предвиђено да се сви радови на набавци и уградњи опреме као и фабричка испитивања опреме за далеководна и трансформаторска поља заврше до 29.11.2015. године.Монтажа и пуштање у рад ормана далеководних заштита треба да буде извршена до 02.12.2015. године, а монтажа и пуштање у рад ормана трансформаторских заштита предвиђана је у периоду од 02.12.2015. до 19.12.2015. године.

Како је у наведеним терминима појачан превоз угља и производња електричне енергије., Инвеститор није у могућности да обезбеди Извођачу да изведе радове у предвиђеном року, те је потребно да се монтажа и пуштање у рад ормана трансформаторских заштита помери за март-јун 2016. године када се обављају ремонти блоковских и рударских постројења па је смањен превоз угља.

Прилог- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

- Уговорена цена у износу од 14.790.914,00 динара без ПДВ и остали елементи уговора се не мењају.