ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК TEНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Улица:  Богољуба Урошевића Црног број 44

Број:_______________

Обреновац,__________

(место и датум)

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електопривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 2844/4-15 од 17. јуна  2015. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01-47968/1-15 од 24.09.2015. године, у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Oгранка ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44,  доноси

О  Д  Л  У  К   У

О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  101826/2015

- Назив наручиоца:    Јавно предузеће „Електопривреда Србије“ Београд

Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2

Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац

Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

- Врста наручиоца: државно јавно предузеће

- Предмет : Прeдмeт угoвoрa je испитивaњe издaшнoсти и извoђeњe хeмиjскo-физичкo- хидрaулчке регенерације бунара на изворишту сирове воде ТЕНТ А Обреновац.

- Елемент уговора који се мења: РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА.

- Првобитни рок извођења: Извођач се обавезује да предмет овог уговора изврши у року од 5 (пет) месеци од дана увођења у посао.

- Измењени рок извршења: Извођач се обавезује да предмет овог уговора изврши најкасније до 18.03.2016. године.

- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка радова  испитивaњe издaшнoсти и извoђeњe хeмиjскo-физичкo- хидрaулчке регенерације бунара на изворишту сирове воде ТЕНТ А Обреновац уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке 101826/2015 применом отвореног поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12).

Уговор о пружању услуга закључен је са понуђачем  „ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП“ д.о.о са седиштем у Београду, Заплањска 84 е/6,, брoj Наручиоца  03.01-5951/4-15 од 30.07.2015.,  брoj  Извођача U60-582/15 10.08.2015. године

Одредбом члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења наведено је Извођач се обавезује да предмет овог уговора изврши у року од 5 (пет) месеци од дана увођења у посао.

Дана 12.02.2015 године Извођач је доставио Захтев за продужење рока завршетка радова  у којем наводи да су радови на регенерацији бунара отпочели дана 28.09.2015. године.Као рок извршења посла наведено је 5 месеци од дана увођења Извођача у посао.

Као разлоге за продужење рока наводи да због изузетно лошег затеченог стања на бунарима (њихова атрофија као разлог значајних наслага хидроксида гвожђа и карбонатних соли у прифилтерском и филтерском делу конструкције), појединачно регенерација је трајала најмање 2 дана дуже по бунару.Такође, испирање бунара после регенерације (које је рађено потапајућом пумпом Извођача) трајало је од 2 до 7 дана појединачно све до добијања сагласности од службе ХПВ-а да се предметни бунар може укључити у систем.

Све напред изнето је утицало на поремећај планиране динамике извођења радова на регенерацији бунара, те је потребно продужити рок извођења радова до 18.03.2016. године.

Наручилац се сагласио са продужењем рока извођења радова.

Прилог- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

- Уговорена цена у износу од 2.540.000,00 динара без ПДВ и остали елементи уговора се не мењају.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.