ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о.

Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.

Огранак: ТЕНТ А

Место: Обреновац

Број одлуке:

Датум одлуке:

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси

О  Д  Л  У  К   У

О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  008254/2014

- Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.

Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац

- Врста наручиоца: државно јавно предузеће

- Предмет : Набавка услуга- „Набавка услуге демотажно-монтажних радова на корсету генератора Блока А-3“

- Елемент уговора који се мења: рок извршења

- Првобитни рок извршења: Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у  року од 150 дана  од дана обостраног потписивања Уговора.

- Измењени рок извршења: Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у  року од 180 дана  од дана обостраног потписивања Уговора.

- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка услуга- „Набавку услуге демотажно-монтажних радова на корсету генератора Блока А-3“ за огранак Наручиоца ТЕНТ A, Oбрeнoвaц, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 008254/2014, применом oтвoрeнoг  поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12).

Уговор о пружању услуга, број Наручиоцa :25934. од 29.05.2014.год., закључен је дана 10.06.2014.год. са понуђачем „Zaklady Remontowe Energetyki Katowice S.A. Gen.Jankego 13, 40-615 Katowice Poljska“ .

Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: “ Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у  року од 150 дана  од дана обостраног потписивања Уговора.“

Набавка и надзор над монтажом корсета генератора блока  А3 покренута је 2010. Године у сагласности са тада актуелним планом ремоната и ревитализације блокова ТЕНТ А. Ревизијом тог плана, реконструкција блока А3 је одложена са 2013. на 2014. Годину.

## Конкурсна документација за демонтажно-монтажне радове на корсету је припремана пре ванредног стања ( поплава у Обреновцу ) и према тада актуелном термину реализације пројекта ревитализације блока А3 у периоду јун-октобар 2014.  Обзиром да је одложен почетак ремонта блока и усвојен нови термин план у периоду јул-децембар 2014. потребно је кориговати и термин реализације предметног уговора у сагласности са генералним термин планом, по коме је термин кретанја блока из ревитализације 28.12.2014. Демонтажно-монтажни радови на замени корсета генератора,су продужени за 4 недење због рекламације заптивних гума између магнетних екрана и кућишта генератора, а које је испоручио Алстом Белфорт –Француска.

Прилог:

-Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

- Уговорена цена у износу од 1.090.753,28 евро и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца :25934 од 29.05.2014.год.

- предлог текста анекса Уговора.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

Достављено:

-уз предмет ове јавне набавке

-архива